## 1 - Web Kiosko
Tarea #1: Web Kiosko
Asignado a: Pedro
Estado: Pendiente
Tiempo máximo: 2880 minutos
Fecha límite: 2026-01-14
Descripción: Web que presente en el cabildo de la Palma un aspecto como el de cactus.
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-12T17:12 | 2026-01-12T20:15 | 183 | -
2026-01-13T08:25 | 2026-01-13T13:02 | 277 | LLevar a windows la pantalla
2026-01-13T17:52 | 2026-01-13T20:02 | 130 | Quitar cactus y usuario kiosko en w11
2026-01-14T09:03 | 2026-01-15T10:02 | 1499 | id:Quitar cactus y usuario kiosko en w11
2026-01-16T07:36:00.000Z | 2026-01-16T08:45:00.000Z | 69 | Tarea eliminar cactus en comentarios. Se está actualizando Oficina el Paso, luego sigo. Vuelvo a entrar y hay alguien paseando por la web. Lo haré por la noche. Se ha actualizado windows
2026-01-16T08:51:00.000Z | 2026-01-16T10:11:00.000Z | 80 | Creo usuario inmokiosk con edge
2026-01-16T14:03 | 2026-01-16T14:55 | 52 | Buscar métodos de arranque seguro modo kiosko
2026-01-16T16:12 | 2026-01-16T19:42 | 210 | Instalar en Oficina El Paso
2026-01-17T10:12 | 2026-01-17T13:40 | 208 | Mejorar video 101 y musica. Transferir Archivos
2026-01-19T16:00:00.000Z | 2026-01-19T17:44:00.000Z | 104 | Video conferencia Agoney Juan Antonio
2026-02-03T09:30:00.000Z | 2026-02-03T10:04:00.000Z | 34 | Juan Antonio Jimenes que instale en Museo Insular y pare cactus. COnsultar con Javier
TOTAL |  | 2846

## 2 - AENA 2026
Tarea #2: AENA 2026
Asignado a: Pedro
Estado: Estancado
Tiempo máximo: 129600 minutos
Fecha límite: 2026-03-01
Descripción: AENA 2026-01-12 60' Responder correo. Urbe et orbi
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-13T13:00 | 2026-01-13T14:30 | 90 | Video conferencia con AENA Roger problema clave
2026-01-16T10:11:00.000Z | 2026-01-16T10:44:00.000Z | 33 | Ver 0057 puerto 8091
2026-01-21T08:55:00.000Z | 2026-01-21T09:42:00.000Z | 47 | cambiar puerto 8091 en controller y 8090 en group
2026-01-29T10:00 | 2026-01-29T11:10 | 70 | meet
TOTAL |  | 240

## 3 - polimer3 vigo celofan 2
Tarea #3: polimer3 vigo celofan 2
Asignado a: Pedro
Estado: Terminado
Tiempo máximo: 86400 minutos
Fecha límite: 2026-04-30
Descripción: Posibilitar, para consulta, distintos dominios que presenten distintos aspectos de polimer con bbdd distintas. Habilitado polimer3 en vigo
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-14T10:27 | 2026-01-14T12:27 | 120 | funcionando polimer3. Revisar
TOTAL |  | 120

## 4 - Telemetría térmica Ed. TI
Tarea #4: Telemetría térmica Ed. TIVOLI 99876420
Asignado a: Pedro
Estado: En proceso
Tiempo máximo: 43200 minutos
Fecha límite: 2026-02-23
Descripción: Javier Envia excel a Pedro
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-14T17:34 | 2026-01-14T19:36 | 122 | cambiado do_treatment_profiling con consolidacion forzada
2026-01-19T16:01 | 2026-01-19T16:14 | 13 | Diego problemas con crontab en Argón
2026-01-21T08:23:00.000Z | 2026-01-21T08:49:00.000Z | 26 | Análisis de condiciones
2026-01-21T11:46:00.000Z | 2026-01-21T12:51:00.000Z | 65 | Diseño
2026-01-22T08:33:00.000Z | 2026-01-22T08:36:00.000Z | 3 | analizando. Paro para poder borrar Alarmas. Javier
2026-01-22T11:46:00.000Z | 2026-01-22T12:39:00.000Z | 53 | Continuar
2026-01-23T07:57:00.000Z | 2026-01-23T08:36:00.000Z | 39 | same. Regreso a Vgo, problemas
2026-01-29T07:05:00.000Z | 2026-01-29T09:00:00.000Z | 115 | xls writer ??
2026-01-29T11:10:00.000Z | 2026-01-29T13:38:00.000Z | 148 | modificando componentes informe
2026-01-29T16:00:00.000Z | 2026-01-29T18:29:00.000Z | 149 | -
2026-01-30T07:11:00.000Z | 2026-01-30T12:36:00.000Z | 325 | -
2026-02-02T08:00:00.000Z | 2026-02-02T10:05:00.000Z | 125 | -
2026-02-02T10:28:00.000Z | 2026-02-02T12:32:00.000Z | 124 | -
2026-02-02T16:45 | 2026-02-02T18:30 | 105 | telemetría celofán
2026-02-03T07:02:00.000Z | 2026-02-03T09:01:00.000Z | 119 | Preparar maquina virtual compilar celofan polimer_telemetria
2026-02-03T11:14:00.000Z | 2026-02-03T13:52:00.000Z | 158 | Sigo con el tema. Ni idea por donde seguir. Recapitulando Adaptar para que lea de polimer.toml el path a polimer Que averigue el cliente de esa instalación para poder depositar la hoja de cálculo en el client_files del livefiles de ese cliente. Modificado report.docs para xlsx. Creado informe 68 para hojas de cálculo.
2026-02-03T16:14:00.000Z | 2026-02-03T18:15:00.000Z | 121 | Analisi de informes para excel
TOTAL |  | 1810

## 5 - Vigo Servidor
Tarea #5: Vigo Servidor
Asignado a: Pedro
Estado: Pendiente
Tiempo máximo: 1440 minutos
Descripción: Vaciar servidor vigo
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-14T11:13 | 2026-01-14T14:01 | 168 | Analizar size table
2026-01-14T17:26 | 2026-01-14T19:31 | 125 | continuar
2026-01-15T07:31:00.000Z | 2026-01-15T15:00:00.000Z | 449 | Revisar estado
2026-01-15T11:30 | 2026-01-15T12:06 | 36 | Modificar Vantage en 99877420 . Pide Javier y Mario
2026-01-16T08:27:00.000Z | 2026-01-16T08:41:00.000Z | 14 | Comprobación estado 287,312,817 registros en hist_incoming. Faltan tres días para optimize
2026-01-18T07:10 | 2026-01-18T08:17 | 67 | Reiniciar hist_incoming
2026-01-19T08:08:00.000Z | 2026-01-19T09:24:00.000Z | 76 | Ver como borrar 62gb de tabla
2026-01-19T09:44:00.000Z | 2026-01-19T09:46:00.000Z | 2 | Mofificar tasks.sh para quitar presión
2026-01-19T10:21:00.000Z | 2026-01-19T11:11:00.000Z | 50 | 💬 Mofificar tasks.sh para quitar presión
2026-01-19T11:38:00.000Z | 2026-01-19T12:42:00.000Z | 64 | Analisis de densidad.Casca demasiados datos, buscar otra fórmula
2026-01-20T07:15:00.000Z | 2026-01-20T12:56:00.000Z | 341 | marshal, analisis de variables y etiquetas en vigo. Preparación de etiquetas especiales por densidad.
2026-01-21T09:44:00.000Z | 2026-01-21T11:45:00.000Z | 121 | Activar tags consolidacion
2026-01-21T15:57:00.000Z | 2026-01-21T16:57:00.000Z | 60 | investigando
2026-01-21T17:45:00.000Z | 2026-01-21T20:02:00.000Z | 137 | seguiendo
2026-01-22T17:14:00.000Z | 2026-01-22T19:50:00.000Z | 156 | Email a Cecilio. Estamos solo con 60gb, Moveŕe hist_2025_04 e hist_2025_05 a /bck/polimer Copiar fichero main.php para que lo cvea cecilio
2026-01-23T07:21:00.000Z | 2026-01-23T07:43:00.000Z | 22 | Revisando código.Dejo ejecutándose marshal3
2026-01-23T08:36:00.000Z | 2026-01-23T13:08:00.000Z | 272 | fallo borrado no buffers size.
2026-01-23T18:15:00.000Z | 2026-01-23T19:59:00.000Z | 104 | pruebas en maquina virtual
2026-01-24T08:55:00.000Z | 2026-01-24T12:05:00.000Z | 190 | Pruebas sábado
2026-01-24T21:30 | 2026-01-24T23:30 | 120 | -
2026-01-25T08:15 | 2026-01-25T09:06 | 51 | Ha fallado a la 01:38 intento hist_2025_06 optimize
2026-01-26T08:10:00.000Z | 2026-01-26T10:33:00.000Z | 143 | Optimizr 06
2026-01-26T11:05:00.000Z | 2026-01-26T12:42:00.000Z | 97 | continuo configurando mysql. Aseguro vigo nuestro mejoro sus condiciones de trabajo
2026-01-26T17:09 | 2026-01-26T18:10 | 61 | Se ha parado el hist del 07. Fallo espacio temporal
2026-01-29T11:00 | 2026-01-29T12:15 | 75 | Benidorm. Limpiar, recompilarpolimer_proc: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.39' not found (required by polimer_proc)
TOTAL |  | 3001

## 6 - Mofificar marshal
Tarea #6: Mofificar marshal
Asignado a: Pedro
Estado: Estancado
Tiempo máximo: 4320 minutos
Descripción: Hacer que data_marshal aplique por defecto a las variables que no tienen consolidacion, una consolidacion por defecto de un valor por segundo con al menos una difrerencia de 0.01
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-14T19:17 | 2026-01-14T21:15 | 118 | Se lo paso a Cecilio
TOTAL |  | 118

## 7 - Jorge password polimer2
Tarea #7: Jorge password polimer2
Asignado a: Pedro
Estado: Terminado
Tiempo máximo: 0 minutos
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-15T12:20:00.000Z | 2026-01-15T12:54:00.000Z | 34 | cambio ssh y polimer
TOTAL |  | 34

## 8 - Cosas varias
Tarea #8: Cosas varias
Asignado a: Pedro
Estado: Pendiente
Tiempo máximo: 518400 minutos
Descripción: Cuando me llaman para consultas o similares
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-15T12:30 | 2026-01-15T13:00 | 30 | Jorge necesita passwords
2026-01-16T11:45:00.000Z | 2026-01-16T12:15:00.000Z | 30 | JJ MUelas pide acceso a La Palma web y servidor
2026-01-19T15:30:00.000Z | 2026-01-19T15:54:00.000Z | 24 | David entrar en polimer2 user/pwd
2026-01-21T09:20:00.000Z | 2026-01-21T09:43:00.000Z | 23 | Alarmas Cecilio todo
2026-01-22T08:37:00.000Z | 2026-01-22T11:46:00.000Z | 189 | Poder borrar varias alarmas.Check invertido Modificar, github, actualizar celofan, verificar Me obliga github a cambiar claves.
2026-01-22T12:45:00.000Z | 2026-01-22T13:30:00.000Z | 45 | Revisando la conexión de vigo para hablar con cecili. Paro para comer
2026-01-23T07:45:00.000Z | 2026-01-23T07:56:00.000Z | 11 | marshal celofan mes actual 7.7gb Hago copias seguridad manuales Borro copias de las 8 y las 12 en vigo y valencia /home/cpardo/backups
2026-01-30T12:20:00.000Z | 2026-01-30T13:15:00.000Z | 55 | Copias seguridad vigilar celofan Copias en local, valencia y vigo
2026-02-02T13:32 | 2026-02-02T13:50 | 18 | Backup 2026-01 celofan importado en vigo
2026-02-03T10:05:00.000Z | 2026-02-03T11:20:00.000Z | 75 | Mario Vigo, no soporta comillas en nombres de sede Actualizar github
2026-02-04T09:00:00.000Z | 2026-02-04T09:48:00.000Z | 48 | Solventar problema con la ayuda de Cecilio de Cartagena, no hay datos segúnd David.
2026-02-04T09:05 | 2026-02-04T10:05 | 60 | Hablar con Javier, solucionar dudas con Mario,
TOTAL |  | 608

## 9 - Monitorización Vigencia J
Tarea #9: Monitorización Vigencia Javier
Asignado a: Pedro
Estado: Pendiente
Tiempo máximo: 0 minutos
Fecha límite: 2026-02-28
Descripción: En base a dicha característica (parámetros) se monitorizará en POLIMER: El periodo de vigencia de la monitorización Mensaje tras el acceso de cualquier usuario con “El tiempo que queda de servicio” si este es inferior a 30 días Bloqueo del acceso de todos los usuarios asociados a la sede tras 5 días del término del servicio
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
TOTAL |  | 0

## 10 - Editor Consolidaciones po
Tarea #10: Editor Consolidaciones polimer
Asignado a: Pedro
Estado: Terminado
Tiempo máximo: 0 minutos
Descripción: Ver la manera de poder copiar a otras instalaciones un perfil de consolidación Ver la manera de poder editar las consolidaciones manualmente.
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-26T17:13:00.000Z | 2026-01-26T19:21:00.000Z | 128 | Analizando ficheros y demás
2026-01-27T07:01:00.000Z | 2026-01-27T13:52:00.000Z | 411 | -
2026-01-27T16:10:00.000Z | 2026-01-27T17:45:00.000Z | 95 | -
2026-01-28T08:16:00.000Z | 2026-01-28T10:41:00.000Z | 145 | -
2026-01-28T11:04:00.000Z | 2026-01-28T12:58:00.000Z | 114 | -
2026-01-28T16:00:00.000Z | 2026-01-28T19:32:00.000Z | 212 | Actualizar celofan 50' Actualizar Vigo
TOTAL |  | 1105