## 1 - Web Kiosko
Tarea #1: Web Kiosko
Asignado a: Pedro
Estado: En proceso
Creada: 2026-01-12 18:11:35
Tiempo máximo: 2880 minutos
Fecha límite: 2026-01-14
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-12T17:12 | 2026-01-12T20:15 | 183 | -
2026-01-13T08:25 | 2026-01-13T13:02 | 277 | LLevar a windows la pantalla
2026-01-13T17:52 | 2026-01-13T20:02 | 130 | Quitar cactus y usuario kiosko en w11
2026-01-14T09:03 | 2026-01-15T10:02 | 1499 | id:Quitar cactus y usuario kiosko en w11
2026-01-16T07:36:00.000Z | 2026-01-16T08:45:00.000Z | 69 | Tarea eliminar cactus en comentarios. Se está actualizando Oficina el Paso, luego sigo. Vuelvo a entrar y hay alguien paseando por la web. Lo haré por la noche. Se ha actualizado windows
2026-01-16T08:51:00.000Z | 2026-01-16T10:11:00.000Z | 80 | Creo usuario inmokiosk con edge
2026-01-16T14:03 | 2026-01-16T14:55 | 52 | Buscar métodos de arranque seguro modo kiosko
2026-01-16T16:12 | 2026-01-16T19:42 | 210 | Instalar en Oficina El Paso
2026-01-17T10:12 | 2026-01-17T13:40 | 208 | Mejorar video 101 y musica. Transferir Archivos
2026-01-19T16:00:00.000Z | 2026-01-19T17:44:00.000Z | 104 | Video conferencia Agoney Juan Antonio
TOTAL |  | 2812

## 2 - AENA 2026
Tarea #2: AENA 2026
Asignado a: Pedro
Estado: Estancado
Creada: 2026-01-12 19:31:12
Tiempo máximo: 129600 minutos
Fecha límite: 2026-03-01
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-13T13:00 | 2026-01-13T14:30 | 90 | Video conferencia con AENA Roger problema clave
2026-01-16T10:11:00.000Z | 2026-01-16T10:44:00.000Z | 33 | Ver 0057 puerto 8091
2026-01-21T08:55:00.000Z | 2026-01-21T09:42:00.000Z | 47 | cambiar puerto 8091 en controller y 8090 en group
TOTAL |  | 170

## 3 - polimer3 vigo celofan 2
Tarea #3: polimer3 vigo celofan 2
Asignado a: Pedro
Estado: Terminado
Creada: 2026-01-12 19:33:00
Tiempo máximo: 86400 minutos
Fecha límite: 2026-04-30
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-14T10:27 | 2026-01-14T12:27 | 120 | funcionando polimer3. Revisar
TOTAL |  | 120

## 4 - Telemetría térmica Ed. TI
Tarea #4: Telemetría térmica Ed. TIVOLI 99876420
Asignado a: Pedro
Estado: Pendiente
Creada: 2026-01-12 19:34:15
Tiempo máximo: 43200 minutos
Fecha límite: 2026-02-23
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-14T17:34 | 2026-01-14T19:36 | 122 | cambiado do_treatment_profiling con consolidacion forzada
2026-01-19T16:01 | 2026-01-19T16:14 | 13 | Diego problemas con crontab en Argón
2026-01-21T08:23:00.000Z | 2026-01-21T08:49:00.000Z | 26 | Análisis de condiciones
2026-01-21T11:46:00.000Z | 2026-01-21T12:51:00.000Z | 65 | Diseño
2026-01-22T08:33:00.000Z | 2026-01-22T08:36:00.000Z | 3 | analizando. Paro para poder borrar Alarmas. Javier
2026-01-22T11:46:00.000Z | 2026-01-22T12:39:00.000Z | 53 | Continuar
2026-01-23T07:57:00.000Z | 2026-01-23T08:36:00.000Z | 39 | same. Regreso a Vgo, problemas
TOTAL |  | 321

## 5 - Vigo Servidor
Tarea #5: Vigo Servidor
Asignado a: Pedro
Estado: En proceso
Creada: 2026-01-14 10:12:50
Tiempo máximo: 1440 minutos
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-14T11:13 | 2026-01-14T14:01 | 168 | Analizar size table
2026-01-14T17:26 | 2026-01-14T19:31 | 125 | continuar
2026-01-15T07:31:00.000Z | 2026-01-15T15:00:00.000Z | 449 | Revisar estado
2026-01-15T11:30 | 2026-01-15T12:06 | 36 | Modificar Vantage en 99877420 . Pide Javier y Mario
2026-01-16T08:27:00.000Z | 2026-01-16T08:41:00.000Z | 14 | Comprobación estado 287,312,817 registros en hist_incoming. Faltan tres días para optimize
2026-01-18T07:10 | 2026-01-18T08:17 | 67 | Reiniciar hist_incoming
2026-01-19T08:08:00.000Z | 2026-01-19T09:24:00.000Z | 76 | Ver como borrar 62gb de tabla
2026-01-19T09:44:00.000Z | 2026-01-19T09:46:00.000Z | 2 | Mofificar tasks.sh para quitar presión
2026-01-19T10:21:00.000Z | 2026-01-19T11:11:00.000Z | 50 | 💬 Mofificar tasks.sh para quitar presión
2026-01-19T11:38:00.000Z | 2026-01-19T12:42:00.000Z | 64 | Analisis de densidad.Casca demasiados datos, buscar otra fórmula
2026-01-20T07:15:00.000Z | 2026-01-20T12:56:00.000Z | 341 | marshal, analisis de variables y etiquetas en vigo. Preparación de etiquetas especiales por densidad.
2026-01-21T09:44:00.000Z | 2026-01-21T11:45:00.000Z | 121 | Activar tags consolidacion
2026-01-21T15:57:00.000Z | 2026-01-21T16:57:00.000Z | 60 | investigando
2026-01-21T17:45:00.000Z | 2026-01-21T20:02:00.000Z | 137 | seguiendo
2026-01-22T17:14:00.000Z | 2026-01-22T19:50:00.000Z | 156 | Email a Cecilio. Estamos solo con 60gb, Moveŕe hist_2025_04 e hist_2025_05 a /bck/polimer Copiar fichero main.php para que lo cvea cecilio
2026-01-23T07:21:00.000Z | 2026-01-23T07:43:00.000Z | 22 | Revisando código.Dejo ejecutándose marshal3
2026-01-23T08:36:00.000Z | 2026-01-23T13:08:00.000Z | 272 | fallo borrado no buffers size.
2026-01-23T18:15:00.000Z | 2026-01-23T19:59:00.000Z | 104 | pruebas en maquina virtual
2026-01-24T08:55:00.000Z | 2026-01-24T12:05:00.000Z | 190 | Pruebas sábado
2026-01-24T21:30 | 2026-01-24T23:30 | 120 | -
2026-01-25T08:15 | 2026-01-25T09:06 | 51 | Ha fallado a la 01:38 intento hist_2025_06 optimize
2026-01-26T09:10 | En progreso | - | Optimizr 06
TOTAL |  | 2625

## 6 - Mofificar marshal
Tarea #6: Mofificar marshal
Asignado a: Pedro
Estado: Estancado
Creada: 2026-01-14 18:33:47
Tiempo máximo: 4320 minutos
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-14T19:17 | 2026-01-14T21:15 | 118 | Se lo paso a Cecilio
TOTAL |  | 118

## 7 - Jorge password polimer2
Tarea #7: Jorge password polimer2
Asignado a: Pedro
Estado: Terminado
Creada: 2026-01-15 12:34:18
Tiempo máximo: 0 minutos
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-15T12:20:00.000Z | 2026-01-15T12:54:00.000Z | 34 | cambio ssh y polimer
TOTAL |  | 34

## 8 - Cosas varias
Tarea #8: Cosas varias
Asignado a: Pedro
Estado: En proceso
Creada: 2026-01-15 19:06:06
Tiempo máximo: 518400 minutos
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
2026-01-15T12:30 | 2026-01-15T13:00 | 30 | Jorge necesita passwords
2026-01-16T11:45:00.000Z | 2026-01-16T12:15:00.000Z | 30 | JJ MUelas pide acceso a La Palma web y servidor
2026-01-19T15:30:00.000Z | 2026-01-19T15:54:00.000Z | 24 | David entrar en polimer2 user/pwd
2026-01-21T09:20:00.000Z | 2026-01-21T09:43:00.000Z | 23 | Alarmas Cecilio todo
2026-01-22T08:37:00.000Z | 2026-01-22T11:46:00.000Z | 189 | Poder borrar varias alarmas.Check invertido Modificar, github, actualizar celofan, verificar Me obliga github a cambiar claves.
2026-01-22T12:45:00.000Z | 2026-01-22T13:30:00.000Z | 45 | Revisando la conexión de vigo para hablar con cecili. Paro para comer
2026-01-23T07:45:00.000Z | 2026-01-23T07:56:00.000Z | 11 | marshal celofan mes actual 7.7gb Hago copias seguridad manuales Borro copias de las 8 y las 12 en vigo y valencia /home/cpardo/backups
TOTAL |  | 352

## 9 - Monitorización Vigencia J
Tarea #9: Monitorización Vigencia Javier
Asignado a: Pedro
Estado: Pendiente
Creada: 2026-01-22 07:28:12
Tiempo máximo: 0 minutos
Fecha límite: 2026-02-28
Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración (minutos) | Comentario
TOTAL |  | 0